PROYECTO: PLAN DE INTELIGENCIA DE MERCADO PARA LOS PRODUCTOS ITSON DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS

III Informe de Avances

Dirección de Planeación

Cd. Obregón, Sonora a Noviembre de 2010.

CONTENIDO

| I | Propósito………………………………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- | --- |
| ii | Antecedentes……………………………………………………………………………………. | 5 |
| iii | Plan de trabajo …………………………………………………………………………………. | 6 |
|  | Etapa. Diagnóstico a Iniciativas estratégicas |  |
| 1.- | Investigar programas de postgrado ITSON relacionados a la inteligencia de mercados | 8 |
| 2.- | Contactar coordinadores de postgrados para plantear necesidades de alumnos………. | 8 |
| 3.- | Trabajar en diseño del instrumento para el diagnóstico. Cuestionario…………………… | 9 |
| 4.- | Enviar información a responsables de iniciativas estratégicas sobre visita/entrevista…. | 10 |
| 5.- | Agendar entrevistas a responsables de Iniciativas estratégicas…………………………... | 10 |
| 6.- | Realizar entrevistas guiada-encuesta a responsables……………………………………… | 11 |
| 7.- | Procesar y analizar la Información……………………………………………………………. | 11 |
| 7.1. | Información general de la Iniciativa…………………………………………………………… | 11 |
| 7.2. | Área de Mercados………………………………………………………………………………. | 12 |
| 7.3. | Área Estratégica………………………………………………………………………………… | 13 |
| 7.4. | Área de Procesos……………………………………………………………………………….. | 14 |
| 7.5. | Área de Difusión y promoción de la Iniciativa………………………………………………... | 15 |
| 8.- | Trabajar en la realización de Informe del diagnóstico………………………………………. | 16 |
| 9.- | Realizar Informe del diagnóstico……………………………………………………………… | 16 |
| 10.- | Difundir resultados del diagnostico……………………………………………………………. | 16 |
|  | Etapa. Diseño de Página Web para el Proyecto |  |
| 11.- | Gestionar espacio para página del proyecto………………………………………………… | 16 |
| 12.- | Trabajar en la elección de los contenidos para la página………………………………… | 17 |
| 13.- | Contactar diseño gráfico para apoyo de alumnos de prácticas profesionales en el diseño de página………………………………………………………………………………... | 19 |
| 14.- | Validar contenidos y diseño de la página web………………………………………………. | 19 |
| 15.- | Abrir la página del proyecto a la comunidad en general……………………………………. | 20 |
| 16.- | Informar a los responsables de iniciativas la existencia de pag. Web……………………. | 20 |
| 17.- | Actualizar información de la página…………………………………………………………... | 20 |
|  | Etapa. Elegir Nuevos Productos y/o Servicios |  |
| 18.- | Identificar de las iniciativas mas avanzadas los nuevos productos y/o servicios ITSON a investigar……………………………………………………………………………………… | 21 |
| 19.- | Investigar en información documental tendencias en productos homogéneos………….. | 21 |
| 20.- | Realizar análisis entre productos de iniciativas aventajadas y tendencias en productos investigados …………………………………………………………………………………….. | 23 |
| 21.- | Seleccionar los nuevos productos y/o servicios ITSON…………………………………… | 24 |
| 22.- | Segundo Informe de actividades del proyecto………………………………………………. | 24 |
| 23.- | Identificar a colaboradores en esta etapa (responsables de iniciativas, maestros de postgrado, alumnos, personas de áreas académicas)……………………………………… | 24 |
| 24.- | Trabajar en la determinar tópicos a investigar de los N. productos y/o servicios ITSON. | 25 |
| 25.- | Reunión para revisar los contenidos de la investigación de mercado para los productos seleccionados……………………………………………………………………………………. | 25 |
| 26.- | Diseñar estrategia de colaboración para cumplir con las metas…………………………... | 25 |
| 27.- | Llevar a cabo la investigación de mercados…………………………………………………. | 25 |
|  | Etapa. Habilitar a responsables de Iniciativas Estratégicas |  |
| 28.- | Identificar responsables y equipos de trabajo de Iniciativas a habilitar………………….. | 26 |
| 29.- | Realizar talleres de capacitación relativos al análisis del mercado……………………….. | 26 |
|  | ETAPA. Realizar análisis de Inteligencia Competitiva (Mercado) de Productos homogéneos ITSON |  |
| 30.- | Identificar a colaboradores en esta etapa (responsables de iniciativas, maestros de postgrado, alumnos, personas de áreas académicas)……………………………............. | 26 |
| 31.- | Trabajar en la determinar tópicos a investigar de los N. productos y/o servicios ITSON | 27 |
| 32.- | Diseñar estrategia de colaboración para cumplir con las metas…………………………... | 27 |
| 33.- | Identificar y Determinar mercados objetivos de los N. productos y/o servicios ITSON…. | 27 |
| 34.- | Reunión para revisar los contenidos de la investigación de mercado para los productos seleccionados…………………………………………………………………………………… | 27 |
| 35.- | Reuniones con colaboradores………………………………………………………………… | 28 |
| 36.- | Llevar a cabo la investigación de mercados………………………………………………… | 28 |
| 37.- | Analizar la Información obtenida………………………………………………………………. | 28 |
| 38.- | Realizar Informe de la investigación o análisis de inteligencia Competitiva……………… | 28 |
| 39.- | Segundo Informe de actividades del proyecto………………………………………………. | 28 |
|  | ETAPA. Realizar análisis FODAs de Producto homogéneo y Productos ITSON | 28 |
| 40.- | Procesar Información de informe de inteligencia competitiva para elaborar análisis FODA de producto homogéneo………………………………………………………………. | 28 |
| 41.- | Elaborar análisis FODA del N. Producto y/o Servicio ITSON……………………………… | 29 |
| 42.- | Elaborar análisis FODA del Producto ITSON………………………………………………. | 29 |
| 43.- | Publicar información a observatorio para difusión…………………………………………. | 29 |
|  | ETAPA. Diseñar propuestas de Valor para los productos ITSON en la región sur de Sonora |  |
| 44.- | Procesar información de FODAs, Informe de Investigación de Mercado, Indicadores regionales, etc. …………………………………………………………………………………. | 29 |
| 45.- | Trabajar en el diseño propuestas de Valor para los productos ITSON en un entorno regional …………………………………………………………………………………………. | 29 |
| 46.- | Realizar Informe de las propuestas de Valor para los productos ITSON en un entorno regional …………………………………………………………………………………………. | 29 |
| 47.- | Presentar resultados a Responsables de iniciativas estratégicas………………………… | 29 |

| Índice de Tablas, Figuras y Anexos |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tablas |  |
| Tabla 1. | Reportes de programas: Maestría de Administración y Desarrollo de Negocio... | 8 |
| Tabla 2. | Agenda a Responsables de IE……………………………………………………….. | 10 |
| Tabla 3. | Resultados entrevista. Información general………………………………………… | 11 |
| Tabla 4. | Resultados entrevista. Área de Mercado…………………………………………… | 12 |
| Tabla 5. | Resultados entrevista. Área Estratégica…………………………………………….. | 13 |
| Tabla 6. | Resultados entrevista. Área de Procesos…………………………………………… | 14 |
| Tabla 7. | Resultados entrevista. Área de Difusión…………………………………………….. | 15 |
| Tabla 8. | Inteligencia de Mercado, páginas en Internet consultadas………………………… | 17 |
| Tabla 9. | Información enviada a Diseño gráfico……………………………………………….. | 19 |
| Tabla 10. | Correo enviado a los responsables de Iniciativas Estratégicas vía Dotproject…. | 20 |
| Tabla 11. | Tabla 11. Matriz de concentrado de resultados de encuesta. | 21 |
| Tabla 12. | Concentrado de la Información de tendencias de productos del CETT | 22 |
| Tabla 13. | Concentrado de la Información de tendencias de productos del CESS | 23 |
| Tabla 14. | Proporciones de avances por metas…………………………………………………. | 26 |
|  | Figuras |  |
| Figura 1. | Instrumento para el diagnóstico a IE…………………………………………………. | 9 |

Propósito

El propósito de este documento es presentar los avances que se tienen hasta la fecha del proyecto de Inteligencia de Mercados para los productos ITSON, Instituto Tecnológico de Sonora, de las iniciativas estratégicas, a través de  la exposición de los pasos que se han considerado y  los cuales permiten dar continuidad al proyecto anterior, (PIEMSS) Proyecto de Integración Económica Municipal del sur de Sonora

El objetivo a cumplir a través del proyecto es determinar la factibilidad de los productos ITSON seleccionados en mercados de alto valor (nacionales e internacionales), a través de la aplicación de inteligencia competitiva (mercado) para ser generados en la región sur de Sonora.

Asimismo se presentarán los principales resultados obtenidos en las etapas alcanzadas hasta el momento.

Antecedentes

Actualmente el ITSON ha avanzado cualitativamente de manera importante en su estrategia para impactar en el desarrollo económico, social y ambiental de la región del sur de Sonora, a través de la conceptualización y estructuración de cuatro ecosistemas de innovación, sustentados en 12 iniciativas estratégicas.

Esta dinámica ha generado una gran experiencia que se ha ido documentando en el acervo estratégico de la institución, por lo que surge la oportunidad de reforzar la contrastación con las capacidades endógenas regionales, de tal manera que se tomen decisiones oportunas sustentadas en un proceso de obtención, análisis, integración y difusión de información de valor estratégico sobre dichas capacidades regionales.

Considerando que para acelerar la integración de la región a la economía globalizada y lograr la mejora continua de los procesos productivos, se requiere una estrategia de internacionalización que en primera instancia, articule los rasgos culturales que nos dan identidad propia e impulse desde lo local la construcción y la inserción exitosa de organizaciones e instituciones en la sociedad y economía del conocimiento con base en la innovación y la generación de productos y servicios de alto valor agregado.

El ITSON propone la conversión del sur de Sonora en una región de conocimiento con altos niveles de bienestar.  Para este elevado propósito necesariamente se requiere de conocer el mercado para los Nuevos Productos y Servicios ITSON, así como sus productos homogéneos a nivel internacional, brindando una propuesta mas eficiente y de mayor certidumbre al momento de su inserción; hoy en día conocida a esta práctica como “Inteligencia de Mercado” o “Inteligencia Competitiva”, la cual permite incidir en el objetivo institucional de Identificar oportunidades que permitan desarrollar productos y servicios institucionales que impacten en la misión y visión.

El proyecto propone trabajar en esta primera etapa con las iniciativas estratégicas mas aventajadas para generar una mayor potencialidad en la región sur de Sonora y en una segunda etapa se considerará algunas otras de las iniciativas con el antecedente y experiencia de las anteriores; esto permite minimizar la curva de experiencia.

Se plantea introducir a alumnos de prácticas profesionales de nivel profesional (ejemplo LEF) y también de maestría, como parte de un programa para la etapa de análisis de mercados y productos homogéneos.

Plan de Trabajo

Etapa. Realizar Diagnóstico a Iniciativas estratégicas

1.-	Investigar  programas de posgrado ITSON relacionados a la inteligencia de mercados

Se inició el proyecto con la investigación de  los programas de postgrado en el ITSON, relacionados a la temática del proyecto;  resultando la Maestría de Administración y Desarrollo de Negocios  (MADN),  afín para términos de la presente.

Tabla 1. Reportes de programas: Maestría de Administración y Desarrollo de Negocios

| Acentuación | Asignatura |  |
| --- | --- | --- |
| MERCADOTECNIA | Estrategias de Mercadotecnia. Plan de Mercadotecnia. |  |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | Segmentación de Mercados Internacionales. Evaluación de Productos Competitivos. Estrategias de Penetración y Posicionamiento. Logística Internacional. Negociaciones Internacionales. |  |
| AGRONEGOCIOS | Estructura de Mercados Agroindustriales. Mercadotecnia para Agronegocios. |  |

2.-	Contactar coordinadores de posgrados para plantear necesidades de alumnos

Se procedió a contactar a los dos responsables de las maestrías identificadas para poder vincularlo con el proyecto, Mtro. Carlos Aguilar en el caso de la acentuación de Agronegocios y Mtro. Carlos Jacobo, responsable de acentuación de Negocios Internacionales, en el caso de Marketing se concluyó no era necesaria en esta etapa del proyecto.

El resultado de la misma fue que los productos que se seleccionen para el proyecto, se den de alta como un proyecto en la MADN de esa manera los alumnos desarrollarían sus asignaturas en función del producto. De la misma manera se propuso, que los responsables de las acentuaciones facilitaran la información (productos) de asignaturas de la maestría antes mencionada a responsables del PIMPIIE.

3.-	Trabajar en diseño del instrumento para el diagnostico. Cuestionario.

Se diseñó un cuestionario considerando las áreas principales de toda organización y además alineadas a las coordinaciones del DAGIE.

Figura 1. Instrumento para el diagnóstico a IE

4.-	Enviar información a responsables de iniciativas estratégicas sobre visita/entrevista.

Esta tarea corrió a cargo del Jefe de Departamento de Administración y Gestión de Iniciativas Estratégicas, siendo el Mtro. Salvador Díaz quien envió correo electrónico con información sobre el proyecto y dando a conocer se realizaría una entrevista; esto a cada uno de los responsables de las Iniciativas Estratégicas.

5.-	Agendar entrevistas a responsables de Iniciativas estratégicas

La agenda con los responsables de iniciativas presentó algunos contratiempos, principalmente por los cambios recientes en los responsables a cargo de las mismas; sin embargo, se llevó a cabo en tiempos. Sólo queda pendiente la entrevista con responsable de Parque Tecnológico de Software, por cuestiones administrativas.

Tabla 2. Agenda a Responsables de IE

6.-	Realizar entrevistas guiadas-encuesta- a responsables de IE

Las entrevistas se llevaron a cabo según la agenda con cada uno de los responsables de las iniciativas estratégicas, la cual estuvo a cargo de la Mtra. Claudia Carolina López. Incluso para medir los tiempos se inició unas semanas antes de programada la actividad en el plan de trabajo.

7.-	Procesar y Analizar la Información

La información se proceso en una matriz, se concentraron por áreas de las IE, información general, mercado, estratégica, procesos y difusión de la iniciativa.

A continuación se presentan concentrados por áreas con resultados de entrevista.

7.1. Información general de la Iniciativa.

Tabla 3. Resultados de las entrevistas. Información general

En promedio las iniciativas estratégicas tienen 3.4 años de establecidas, la más antigua es Novutek con 7 años y la más reciente el CUEC con 1 año, le sigue CESS con 1.2 años y  CeTIDE con 1.3 años de antigüedad.

Todas la iniciativas entrevistadas mencionaron a excepción de PATTE, tener algún proyecto de desarrollo o bien servicio habilitado al momento de la entrevista.

7.2. Área de Mercados.

Tabla 4. Resultados de las entrevistas. Área de Mercado.

Se puede observar que el total de las iniciativas estratégicas que se entrevistaron afirmó tener identificado el segmento de mercado a cual están dirigidos, solamente el CeTIDE fue quien mencionó no se dirige a algún segmento o sector en especifico.

Poco menos de la mitad mencionaron no tener estudios de sus mercados metas o segmentos de mercados, tanto propios como de los productos a los cuales pueden potenciar, la otra mitad si cuenta con estudios previos, incluso algunos ya se están actualizando, tal es el caso del CUEC.

Algunos de los nuevos productos que tienen identificados las iniciativas estratégicas son:

Hortalizas babys (CETT), Aprovechamiento de la paja de Trigo (CIIBBA), Video de vigilancia (CeTIDE), Tecnologías para obtener agua de la humedad (CRIDAE), entre otros.

7.3. Área Estratégica.

Tabla 5. Resultados de las entrevistas. Área Estratégica.

Como se puede observar en la tabla anterior, todas las iniciativas entrevistadas afirmaron tener misión y visión propias a excepción de Vida Universitaria que mencionó regirse con la Misión y Visión Institucional (ITSON), de igual manera todos indicaron contaban con objetivos estratégicos, los cuales estaban alineados a la Misión y Visión; a su vez mencionaron las actividades llevadas a cabo en el marco de la iniciativa estaban en función de los objetivos estratégicos planteados.

Más de la mitad de las iniciativas estratégicas mencionaron no tener algún método o herramienta para darle seguimiento a los objetivos estratégicos, lo cual se ubica como un área de oportunidad a recibir apoyo y mejorar.

Las iniciativas estratégicas mejor posicionadas en esta área fueron: CETT, Novutek y CESS.

7.4. Área de Procesos.

Tabla 6. Resultados de las entrevistas. Área de procesos.

En el área de procesos, como se observa en la tabla 5, el total de las IE vigentes (11) consideró fundamental para la inserción en nuevos mercados de productos potenciados a través de las iniciativas, la documentación de los procesos, no obstante, lo consideren importante cuatro de ellas afirmaron aun no tener dicha documentación o no tenerla en su totalidad, algunas de las razones mencionadas fueron: que estaban trabajando en ello, otra que no lo han visto necesario hasta el momento, entre otras.

El total de las iniciativas que contaban con la documentación afirmó tener alineadas las actividades realizadas con los procesos establecidos, no obstante un 43% (3/7) informó no tener métricas para medir la mejora en su operación.

CeTIDE, Novutek y Vida Universitaria son las más aventajadas en esta área, al resto se les identifica áreas de oportunidades donde se puede apoyar por parte del DAGIE.

7.5. Área de difusión y promoción de la Iniciativa.

Tabla 7. Resultados de las entrevistas. Área de Difusión y promoción.

En el área de difusión y promoción, como se puede observar en la tabla, que la mayoría de las iniciativas estratégicas realiza difusión de la misma, sin embargo en el caso de 3 de ellas mencionaron no hacerlo activamente, ya sea porque no lo creen necesario o no entra en la naturaleza de la misma, etc. Solamente CUEC ha hecho uso de la plataforma  de KMS (Sistema de Gestión de Conocimiento); todas mencionaron utilizar página web  para difusión ya sea desde la web del  ITSON o sitios propios, como es el caso de Novutek, PTSW, CeTIDE, DiaPyMe y CESS próximamente.

Internamente los medios por los cuales la mayoría de las Iniciativas realizan difusión y se promocionan es trípticos y página web del ITSON, otros medios utilizados son reuniones académicas, informes, correos electrónicos, etc., en el exterior los medios mas utilizados son igualmente la página web institucional, trípticos y demos; otros medios utilizados son foros, medios de comunicación, visitas, etc.

Todas las iniciativas mencionaron el medio para poder obtener información de las iniciativas es a través del espacio que tienen en la página del ITSON o propia y directamente con los responsables de las mismas.

8.-	Procesar información para e Informe del diagnóstico

El informe del diagnóstico resulto del Informe de actividades del proyecto, donde parte del mismo es lo concerniente al análisis de información recabada de las encuestas a responsables de las Iniciativas estratégicas.

9.-	Realizar Informe del diagnóstico

Se elaboró un documento con los resultados de las entrevistas a los responsables de las iniciativas estratégicas, mismo que servirá para seleccionar a las iniciativas a las cuales se les hará el estudio de inteligencia de mercado a los productos potenciados por las mismas.

El diagnóstico se anexa al presente documento.

10.-	Difundir resultados del diagnóstico

Los medios por los cuales se difundieron los resultados son:

Documento I Informe de actividades del Proyecto de Desarrollo

Página del proyecto (micrositio), se publicó información de resultados.

Aviso vía dotproject a responsables de iniciativas estratégicas

Etapa. Diseñar la Página Web para el Proyecto

11.-	Gestionar espacio para página del proyecto.

En la presente actividad, el Mtro. Jesus Gaxiola fungió como responsable de la gestión de espacio en la web del ITSON para el proyecto, en la parte de micrositios.

Los reportes fueron los siguientes:

05/03/2010 02:55 pm

El Mtro. Jesus Gaxiola se encargo de la gestión de espacio en la web, para difusión del proyecto y avances del mismo, ante el área correspondiente; sin embargo la persona responsable de esa actividad se encuentra fuera de la ciudad por lo cual no se tiene una respuesta a la solicitud.

Por otro lado se agendo reunión con personal del DAGIE, como otra opción de espacio ligado a la pag. Del departamento

18/03/2010 06:35 pm

Ya quedo el espacio, pero con algunas reservas las cuales se están resolviendo.

20/03/2010 02:17 pm

Quedó liberado el espacio para difusión del proyecto.

12.-	Trabajar elegir los contenidos que contendrá la página

Se investigaron páginas  con contenidos sobre inteligencia de mercados, como referencia para el sitio del proyecto sin embargo se concluyó, que la página contendría elementos esenciales del proyecto.

La investigación sobre los sitios se presenta a continuación.

Tabla. 8. Inteligencia de Mercado, páginas en Internet consultadas.

Página web 1:

http://www.byo-latam.com/espanol.html

Contenido:

- Misión

- Filosofía

- Presencia institucional

- Staff de Dirección

- Experiencia

- Servicios y productos

- Contacto

Página web 2:

http://portal2.sre.gob.mx/mesoamerica/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=98

Contenido:

- Inicio

- ¿Qué es el proyecto?

- Mensaje de la comisión ejecutiva

- Antecedentes

- Misión y visión

- Estatutos

- Funciones y estructura

- Directorio

- Preguntas frecuentes

Página web 3:

http://www.cepac.org.bo/neo_sim/enlaces/leche.php

Contenido:

Inicio

- Información de mercado

- Biblioteca

- Herramientas SDE

- Formalización

- Normas y procesos de exportación

- Contacto

- Enlaces

Página web 4:

http://www.simoconsulting.com/web/

Contenido:

- Acerca de …

- Servicios

- Consulting

- Research

- Presencia en los medios

- Presencia internacional

13.-	Contactar a responsable de programa educativo de diseño grafico para apoyo de alumnos de prácticas profesionales en el diseño de  la página.

Se  dio de alta al proyecto en diseño grafico, con el fin de obtener apoyo de alumnos  de prácticas profesionales, sin embargo por cuestiones de tiempo el semestre había iniciado y los alumnos tenían asignados proyectos. Por lo cual se contemplaría al proyecto para el verano 2010.

Se anexa formato con información requerida por el programa de diseño grafico.

Tabla 9. Información enviada a Diseño grafico.

INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre completo de la organización: Centro de Inteligencia de Negocios

Sector (Marque X): Industrial Comercial Educativo X

Tipo de organización (Marque X): Público x Privado

Domicilio: Segundo piso, CEEN. ITSON Unidad-Centro.

Teléfono (s) 644410900 ext. 2567/2564 Fax:

Correo Electrónico: cclopez@itson.mx

Nombre del dueño o representante*: Jesús Gaxiola Meléndrez

Teléfono: 644410900 EXT. 2564 Correo electrónico: jgaxiola@itson.mx

2) ENLACE EN LA ORGANIZACIÓN (CLIENTE) (supervisor directo de los practicantes en la organización)

Nombre completo: Claudia Carolina López Gutiérrez

Puesto: Responsable administrativo

Correo electrónico: cclopez@itson.mx

Teléfono y extensión: 644410900 ext. 2567

3) SERVICIO SOLICITADO POR EL CLIENTE (problema o área de oportunidad expresada por el cliente)

Trabajar con alumnos de prácticas en proyectos del centro en:

Diseño de Identidad del Centro

Apoyo en diseño de página del Observatorio del Centro

Apoyo en página de un proyecto

14.-	Validar contenidos y diseño de la página web

En este apartado, toda vez que se tenía el espacio de micrositios en la página del ITSON, se procedió a darle contenido y la validación se refería a validar internamente entre los responsables de proyecto, fueron mínimos los cambios realizados, en cuanto a contactos y apartados de avances.

Página del Proyecto:

http://www.itson.mx/micrositios/pimpiie/Paginas/inicio.aspx

15.-	Abrir la página del proyecto a la comunidad en general

La página estuvo disponible a la comunidad en general el día 19 de abril del 2010.

16.-	Informar a los responsables de iniciativas la existencia de pag. Web.

Cabe mencionar que durante las entrevistas llevadas a cabo a los responsables de las iniciativas se les hizo de su conocimiento, tendrían una participación mas activa en el sentido estarían al tanto de los avances del proyecto a través de la página web del mismo y seguimiento en la plataforma Dotproject, por lo cual se les dio de alta a aquellos que aun no estuvieran trabajando en la misma.

Se informó a los responsables de iniciativas estratégicas que podrían consultar la página antes mencionada.

Tabla 10. Correo enviado a los responsables de Iniciativas Estratégicas vía dotproject.

Proyecto: Plan de Inteligencia de Mercado para los Productos ITSON de las Iniciativas Estratégicas Tarea padre: ETAPA. Diseño de Página Web para el Proyect

Tareas: Informar a Responsables de IE la existencia de pag. Web Tipo de tarea:Administrativa

URL: http://ape.itson.mx/index.php?m=tasks&a=view&task_id=1862

Resumen: Informar a Responsables de IE la existencia de pag. Web

Estimados responsables de Iniciativas Estratégicas:

Buenas tardes, se les adjunta liga donde se podrá tener acceso a los avances del Proyecto: Plan de Inteligencia de Mercado para los Productos ITSON.

http://www.itson.mx/micrositios/pimpiie/Paginas/inicio.aspx

Proyecto: Plan de Inteligencia de Mercado para los Productos ITSON de las Iniciativas Estratégicas Tarea padre: ETAPA. Diseño de Página Web para el Proyecto.

Tareas: Informar a Responsables de IE la existencia de pag. Web Tipo de tarea: Administrativa

17.-	Actualizar información de la página del proyecto

Actualización 1. En mayo se publicó información sobre el primer informe de actividades del proyecto de desarrollo y resultados del diagnóstico a las iniciativas estratégicas, en el apartado de avances del proyecto la página habilitada para el mismo.

http://www.itson.mx/micrositios/pimpiie/Paginas/AvancesdelProyectoDesarrollo.aspx

Actualización 2. En junio, se publicó información relativa a las iniciativas estratégicas seleccionadas.

Actualización 3. En Julio se publicó información de la investigación realizada para apoyo a los responsables de iniciativas estratégicas en la selección de los nuevos productos ITSON. Tendencias actuales (Véase tabla 12 y 13)

Actualización 4. En agosto se publicó información sobre los temas de la habilitación para las iniciativas seleccionadas, equipo de trabajo del mismo y de los productos ITSON seleccionados por las iniciativas estratégicas.

Etapa. Elegir Nuevos Productos y/o Servicios

18.- Identificar de las iniciativas mas avanzadas los nuevos productos y/o servicios ITSON a investigar

Tabla 11. Matriz de concentrado de resultados de encuesta.

Las iniciativas que se identificaron como aventajadas para términos del proyecto fueron:

- CETT

- CESS

19.- Investigar en información documental tendencias en productos homogéneos.

Se realizó investigación sobre principales tendencias de productos identificados en el proyecto PIEMSS y productos proporcionados por responsables de iniciativas estratégicas seleccionadas. Se anexa información de tendencias, véase tabla 11 y 12.

Tabla 12. Concentrado de la Información de tendencias de productos del CETT.

Tabla 13. Concentrado de Información de Tendencias CESS

20.- Realizar análisis entre productos de iniciativas aventajadas y tendencias en productos investigados

En esta actividad, una vez que se realizo el análisis de tendencias se les proporcionó a los responsables de iniciativas estratégicas la información para su análisis y consideración al momento de seleccionar los nuevos productos.

Se anexa cuerpo del correo:

Estimados responsables de Iniciativas Estratégicas: 

Se les anexa vinculo de la página del proyecto, donde se puede consultar los insumos necesarios como apoyo para seleccionar los Nuevos Productos ITSON, de la misma manera encontraran anexa carpeta con documentos de investigación de tendencia de productos propuestos por el Proyecto a manera de tengan mas elementos. 

liga: 

http://www.itson.mx/micrositios/pimpiie/Paginas/AvancesdelProyectoDesarrollo.aspx

21.- Seleccionar los N. Productos y/o Servicios ITSON

La selección lo realizaron los responsables de las iniciativas estratégicas con apoyo de información brindada a través del proyecto y de demandas propias de la iniciativa.

Productos:

CETT

Zumo de granada

Grana cochinilla para obtención de pigmentos naturales

Flor de calabaza deshidratada  (para cremas o uso industrial)

CESS

22.- Segundo Informe de actividades del proyecto

El presente documento representa el segundo informe de actividades del PIMPIIE

ETAPA. Realizar análisis de Inteligencia Competitiva (Mercado) de productos homogéneos ITSON

23.- Identificar a colaboradores en esta etapa (responsables de iniciativas, maestros de postgrado, alumnos, personas de áreas académicas).

Se tenían contempladas dos vías para apoyo de equipo colaborador:

- Apoyo académico  a través de convocatoria a profesores de tiempo completo para desarrollar proyecto en tiempo determinado.

- Apoyo académico directamente de las asignaturas.

La convocatoria era la opción 1, la cual no procedió por cambios en la dirección de ciencias económicas y administrativas.

La opción 2, finalmente se siguió que era el apoyo directo de las asignaturas, a través de Optativa II de LEF, sin embargo por los tiempos de entrega puede generar retrasos en etapas posteriores, donde se requiere insumos de la investigación, lo que representa factores de riesgo.

El equipo quedo integrado por responsable de programa educativo de LEF, maestros (2) que imparten la materia y proyecto IMPIIE.

24.- Trabajar en la determinar tópicos a investigar de los N. productos y/o servicios ITSON

Se tiene un modelo de información a obtener para el análisis de inteligencia. (Véase documento anexo).

25.- Reunión para revisar los contenidos de la investigación de mercado para los productos seleccionados.

Se llevo a cabo una reunión con RP de LEF (Mtra. Jesus Nereyda Aceves) y los dos maestros de la asignatura (Roberto Celaya y Evelyn Peña), en la sala de eventos especiales 114 del edificio 100.

De: Jesús Nereida Aceves López [mailto:nereida.aceves@itson.edu.mx]

Enviado el: Martes, 17 de Agosto de 2010 11:09 a.m.

Para: Roberto Celaya Figueroa; Claudia Carolina López Gutiérrez; evelyn.penae@gmail.com

Asunto: reunión para ver la propuesta de proyectos para prácticas y optativa

Estimados maestros, les  recuerdo de la reunión que tendremos el día de hoy martes 17 de agosto, respecto a la presentación que nos hará la Mtra. Claudia Carolina, para ver de que forma podemos participar con la materia de optativa, la reunión se llevará a cabo en la sala de eventos 114. ( Aula que se encuentra en la planta baja del edificio 100).

Cualquier duda quedo a sus órdenes, reciban mis saludos

Atte. Mtra. Jesús Nereida Aceves López

26.- Diseñar estrategia de colaboración para cumplir con las metas

Mensualmente se entregaran avances del estudio de las asignaturas, se estará administrando a través de saeti2.

27.- Llevar a cabo la investigación de mercados.

Se inicio la primera fase llevada a cabo por la clase de optativa II.

Etapa. Habilitar a responsables de Iniciativas Estratégicas

28.- Identificar responsables y equipo de trabajos de Iniciativas a habilitar

Se trabajará con las dos iniciativas estratégicas seleccionada, los equipos de trabajo están integrados de la sig. manera:

CETT

- Mtro. Rafael Bórquez

- Mtra. Laura Celis

- Mtro. Manuel Garibaldi.

CESS (CTA)

- Mtra. Lupita Esparza

- Lic. Yesenia Clark

- Pendiente

29.- Realizar talleres de capacitación relativos a análisis del mercado

Derivado de algunos ajustes en la institución esta actividad ha sufrido reestructuras, se tienen contemplados inicien en septiembre.

ETAPA. Realizar análisis de Inteligencia Competitiva (Mercado) de Productos homogéneos ITSON

30.-	Identificar a colaboradores en esta etapa (responsables de iniciativas, maestros de postgrado, alumnos, personas de áreas académicas)

Se lanzara convocatoria de proyectos en la DES de Ciencias Económicas y Administrativas, cuyos proyectos serán a desarrollar los productos de las iniciativas seleccionadas. Quienes den respuesta a la convocatoria, serán los asesores del proyecto junto a un equipo colaborador y grupo asignado.

Identificar a colaboradores en esta etapa (responsables de iniciativas, maestros de postgrado, alumnos, personas de áreas académicas)

Se tienen identificados a los colaboradores, se encuentra en proceso de confirmación.

Identificar a colaboradores en esta etapa (responsables de iniciativas, maestros de postgrado, alumnos, personas de áreas académicas Se tiene integrado al equipo colaborar de responsables de programas académicos, maestros y responsables iniciativas. Falta definir una persona del equipo del CESS.

31.-	Trabajar en la determinación de tópicos a investigar de los N. productos y/o servicios ITSON

En este apartado, se determinaron y retomaron elementos a considerar para cada Nuevo Producto ITSON que se investigará (Véase anexo#)

32.-	Diseñar estrategia de colaboración para cumplir con las metas

La estrategia que se tuvo que replantear en este caso fue el diseño en este caso, fue administrar la vinculación con el área académica a través de saeti2 y contacto por medio de correo electrónico y entrega de reportes mensuales de los trabajos; en algunos de los casos dicha entrega no estuvo en tiempos

33.-	Identificar y Determinar mercados objetivos de los N. productos y/o servicios ITSON

Los mercados objetivos se detectaran y determinaron durante el análisis de inteligencia, lo que se llevo a cabo por el área académica, a través de la asignatura de LEF.

34.-	Reunión para revisar los contenidos de la investigación de mercado para los productos seleccionados

Se llevo a cabo reunión con responsable de programa educativo y responsables de impartir materia. Se les entrego contenidos necesarios para la investigación (Información para proyectos de convocatoria) y la manera de adaptarla a la clase de optativa 2.

Como se menciono en puntos anteriores, se redefinió la estrategia a seguir para trabajar en el proyecto, finalmente se trabajó directamente con los maestros de área académica y no a través de convocatoria.

35.-	Reuniones con colaboradores

Se llevó a cabo reunión con responsables de materias y de programa académico que apoyara en el proyecto. Se redefinió lo de la convocatoria. Se estuvo presente en algunas de las presentaciones finales de las asignaturas.

36.-	Llevar a cabo la investigación de mercados

Se inicio con la investigación de tendencias de mercado inicialmente; posteriormente con el apoyo del área académica a través de la materia de optativa II de LEF, se llevo a cabo la investigación de mercados de los productos ITSON determinados con anterioridad. Cabe mencionar que al igual que otras actividades, esta actividad presento ajustes en función de la información disponible que encontraron los muchachos de Opta II.

37.-	Analizar la Información obtenida

Esta actividad, se llevo a cabo en función a la entrega de información por parte del área académica, apoyada también con alumnos de ayudantías por periodos cortos, investigando la información que no encontraron disponibles en el marco de la asignatura; la ultima parte aun se esta analizando y alineando al proyecto.

38.-	Realizar Informe de la investigación o análisis de inteligencia Competitiva.

En cuanto al Informe, dado los tiempos de entrega de la información final de las investigaciones por la parte académica, se tiene un avance de aprox. 75%, falta darle forma y agregar la ultima información brindada.

39.-	Segundo Informe de actividades del proyecto

El presente informe presenta el mismo.

ETAPA. Realizar análisis FODAs de Producto homogéneo y Productos ITSON

40.-	Procesar Información de informe de inteligencia competitiva para elaborar análisis FODA de producto homogéneo

Esta actividad se ha iniciado, conforme se fue entregando la información de la investigación y se tienen los bosquejos de los FODAs.

41.-	Elaborar análisis FODA del N. Producto y/o Servicio ITSON

Se tiene el bosquejo del  análisis FODA, del producto que se realizó investigación de mercados.

42.-	Elaborar análisis FODA del Producto ITSON

Se tiene bosquejo de dicho análisis FODAs.

43.-	Publicar información a observatorio para difusión.

No se continúo con el observatorio, ya que era parte de la coordinación del Centro de Inteligencia de Negocios.

ETAPA. Diseñar propuestas de Valor para los productos ITSON en la región sur de Sonora

44.-	Procesar información de FODAs, Informe de Investigación de Mercado, Indicadores regionales, etc.

Esta actividad esta ligada al informe de FODAs y el avance esta en función de la misma.

45.-	Trabajar en el diseño propuestas de Valor para los productos ITSON en un entorno regional.

Esta actividad esta en proceso.

46.-	Realizar Informe de las propuestas de Valor para los productos ITSON en un entorno regional.

Aun no esta en tiempo.

47.-	Presentar resultados a Responsables de iniciativas estratégicas

Aun no esta en tiempo.

Avances del Proyecto según las metas:

Tabla 14. Proporciones de avances por metas.

| Metas | Proporción de avances |
| --- | --- |
| M1. Elaboración de un estudio de Productos ITSON seleccionados. | 90% |
| M2. Habilitación a los responsables de las Iniciativas estratégicas. | 90% |

NOTA: Derivado de cambios en la institución, algunas de las actividades en ambas metas han presentado reestructura y se ha ajustado la fecha de realización, que inicialmente se tenia contemplada.

| Claudia Carolina López Gutiérrez Líder de Proyecto |  | Ernesto Alonso Lagarda Leyva Director de Planeación |
| --- | --- | --- |